## PEBCOM
Caso | F. De Reclamo | Direccion | Comuna | Estado | OT | Proveedor Asignado | Observaciones | Tipo de tarea | Equipo | Tipo de Elemento | Attachments | Coordenada_X | Coordenada_Y | Operacion | Zona | PD | N2
826 | 2/1/2024 | AYACUCHO 1307 | 2 | Pendiente de Traspaso PROPIO | ICD30334341 | PEBCOM |  | Cambio | Nodo Teco | Terminal | 0 | -58.3955 | -34.5932 | Recoleta | Capital Sur | RET-B | Fuera de Poligono OVL
1999 | 7/19/2024 | Arenales 2096 | 2 | Pendiente de Traspaso PROPIO | 791764767 | PEBCOM | Traspaso y retiro | Cambio | Nodo Teco | Terminal | 1 | -58.397 | -34.5945 | Recoleta | Capital Sur | RET-I | ARATO-25058.PO.1RET
798897149 | 10/16/2024 | José Andrés Pacheco de Melo 2084 | 2 | Pendiente de Traspaso PROPIO | 798897149 | PEBCOM | Pendiente de traspaso Fuente TECO y retiro de columna | Cambio | Fuente Teco |  | 1 | -58.3957 | -34.5904 | Recoleta | Capital Sur | RET-C | Fuera de Poligono OVL
798897163 | 10/17/2024 | Juncal 2932 | 2 | Pendiente | 798897163 | PEBCOM | Columna Picada y/o Perforada | Cambio | Sin equipos |  | 1 | -58.4068 | -34.5878 | Recoleta | Capital Sur | AGU-J | Fuera de Poligono OVL
798897384 | 10/17/2024 | Peña 3142 | 2 | Pendiente | 798897384 | PEBCOM | Columna Picada y/o Perforada | Cambio | Sin equipos |  | 1 | -58.4064 | -34.5852 | Recoleta | Capital Sur | AGU-I | Fuera de Poligono OVL
3938 | 11/5/2024 | GODOY CRUZ 2604 | 14 | Pendiente | 799246642 | PEBCOM | Realizar traspasos y retiro de columna vieja | Aplomo | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4262 | -34.5797 | Palermo | Capital Sur | VCR-N | Fuera de Poligono OVL
-216 | 5/2/2024 | ORTIZ DE OCAMPO ,AV. /ALT/ 2635 | 14 | Pendiente | 784655947 | PEBCOM | Cambiar | Cambio | Sin equipos | Pasante | 0 | -58.4047 | -34.5826 | Recoleta | Capital Sur | AGU-N | Fuera de Poligono OVL
803607889 | 2/19/2025 | Arenales 2548 | 2 | Pendiente | 803607889 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4025 | -34.5931 | Recoleta | Capital Sur | AGU-F | Fuera de Poligono OVL
803608480 | 2/24/2025 | GUATEMALA /ALT/ 4415 | 14 | Pendiente | 803608480 | PEBCOM | Guatemala 4415 | Cambio | Sin equipos | Pasante | 0 | -58.4217 | -34.5884 | Palermo | Capital Sur | VCR-K | Fuera de Poligono OVL
-281 | 2/26/2025 | SOLER /ALT/ 4517 | 14 | Pendiente | 803651203 | PEBCOM | columna de 114 con nodo y redes nuestra. | Cambio | Nodo/Fuente Teco | Pasante | 0 | -58.4234 | -34.5881 | Palermo | Capital Sur | VCR-K | Fuera de Poligono OVL
803825124 | 3/7/2025 | José A. Cabrera 3086 | 2 | Pendiente | 803825124 | PEBCOM | Desmontar columna y transferir a comunitaria | Cambio | Sin equipos | Pasante | 0 | -58.41 | -34.597 | Almagro | Capital Sur | VCR-A | Fuera de Poligono OVL
4163 | 3/27/2025 | 3 DE FEBRERO 990 | 14 | Pendiente | 804309752 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4428 | -34.5695 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
5115 | 3/28/2025 | PRINGLES 1470 | 14 | Pendiente | 804316147 | PEBCOM | Aplomar | Aplomo | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.424 | -34.595 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
-312 | 3/29/2025 | MATIENZO BENJAMIN /ALT/ 1831 | 14 | Pendiente | 804333522 | PEBCOM | Retirar columna ya traspasaron el nodo | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 0 | -58.4348 | -34.5691 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
5566 | 4/11/2025 | URIBURU JOSE E., PRES. 1415 | 2 | Pendiente | 804634219 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.397 | -34.5919 | Recoleta | Capital Sur | RET-D | ARATO-25058.PO.1RET
-338 | 4/21/2025 | PARAGUAY /ALT/ 4283 | 14 | Pendiente | 804838861 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.422 | -34.5863 | Palermo | Capital Sur | VCR-O | Fuera de Poligono OVL
7671 | 5/5/2025 | MATIENZO, BENJAMIN, TENIENTE 1520 | 14 | Pendiente | 805655369 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4324 | -34.5664 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
805707165 | 5/7/2025 | Baez 793 | 14 | Pendiente | ICD30592749 | PEBCOM | DESMONTAR COLUMNA DE 7 MTS Y TRANSFERIR A COMUNITARIA | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4362 | -34.5691 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
805707245 | 5/6/2025 | Soldado de la Independencia 1298 | 14 | Pendiente | 805707245 | PEBCOM | Picada - Con fuente teco | Cambio | Fuente Teco | Pasante | 1 | -58.4405 | -34.564 | Colegiales | Capital Norte | BLO-K | Fuera de Poligono OVL
805707264 | 5/7/2025 | Migueletes 1326 | 14 | Pendiente | 805707264 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4402 | -34.5629 | Colegiales | Capital Norte | BLO-K | Fuera de Poligono OVL
-395 | 5/7/2025 | POSADAS 1567 | 2 | Pendiente | 805707278 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.3878 | -34.587 | Recoleta | Capital Sur | RET-A | Fuera de Poligono OVL
7673 | 5/7/2025 | CAMPOS, LUIS M. AV. 1336 | 14 | Pendiente | 805722772 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4419 | -34.5642 | Colegiales | Capital Norte | BLO-L | Fuera de Poligono OVL
-416 | 5/26/2025 | Paraguay 3765 | 14 | Pendiente | 806926557 | PEBCOM | Colocar columna para pedir traspaso de nodo teco | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4166 | -34.5906 | Palermo | Capital Sur | VCR-K | Fuera de Poligono OVL
-434 | 5/26/2025 | Billinghurst 1478 | 2 | Pendiente | 806926806 | PEBCOM | Columna base corroida con Nap y ganancias de ambas compañias, | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4123 | -34.593 | Almagro | Capital Sur | AGU-C | Fuera de Poligono OVL
7265 | 5/26/2025 | JUNCAL 4559 | 14 | Pendiente | 806926927 | PEBCOM | Colocar columna para pedir traspaso de nodo teco | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4231 | -34.577 | Palermo | Capital Sur | VCR-N | Fuera de Poligono OVL
-451 | 5/29/2025 | Uriarte 2426 | 14 | Pendiente | 807044071 | PEBCOM | Colocar columna para pedir traspaso de nodo teco | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4236 | -34.5813 | Palermo | Capital Sur | VCR-P | Fuera de Poligono OVL
-482 | 6/18/2025 | Av. Coronel Diaz 2596 | 14 | Pendiente | 807605730 | PEBCOM |  | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4058 | -34.5825 | Recoleta | Capital Sur | AGU-N | Fuera de Poligono OVL
-486 | 6/23/2025 | Del Libertador 4596 | 14 | Pendiente | 807762871 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4322 | -34.5664 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
-501 | 7/3/2025 | Cabello 3107 | 14 | Pendiente | 807971967 | PEBCOM | Aplomar | Aplomo | Sin equipos | Terminal | 0 | -58.4057 | -34.5822 | Recoleta | Capital Sur | AGU-N | Fuera de Poligono OVL
-517 | 7/16/2025 | Av Dorrego 2721 | 14 | Pendiente | 808373635 | PEBCOM | Cambiar columna 114 base corroida y cable de fo cortado | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4328 | -34.5743 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
6555 | 7/21/2025 | URUGUAY 1094 | 2 | Pendiente | 808430941 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.3872 | -34.596 | Recoleta | Capital Sur | RET-R | Fuera de Poligono OVL
-523 | 7/20/2025 | Luis Maria Campos 585 | 14 | Pendiente | 808460898 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4347 | -34.5713 | Palermo | Capital Sur | BLO-H | Fuera de Poligono OVL
-524 | 7/21/2025 | Luis Maria Campos 509 | 14 | Pendiente | 808460897 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4342 | -34.5718 | Palermo | Capital Sur | BLO-H | Fuera de Poligono OVL
6512 | 7/28/2025 | GASCON 1195 | 14 | Pendiente | 808571975 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4231 | -34.5965 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
6524 | 7/28/2025 | DORREGO AV. 2687 | 14 | Pendiente | 808571980 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4333 | -34.5743 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
-533 | 7/28/2025 | Bonpland 2233 | 14 | Pendiente | 808571985 | PEBCOM | Cambiar columna y colocar rienda a pique | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4326 | -34.5793 | Palermo | Capital Sur | ATH-I | Fuera de Poligono OVL
6571 | 8/6/2025 | BERUTI 2496 | 2 | Pendiente | 808733917 | PEBCOM | Aplomar | Aplomo | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4014 | -34.5926 | Recoleta | Capital Sur | RET-E | ARATO-25058.PO.1RET
S00946632 | 8/12/2025 | BERUTI 2592 | 2 | Pendiente | 808918705 | PEBCOM | Traspaso de redes y retiro de columna | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4027 | -34.5922 | Recoleta | Capital Sur | AGU-F | Fuera de Poligono OVL
6999 | 8/20/2025 | CHARCAS 3986 | 14 | Pendiente | 809065854 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4197 | -34.5863 | Palermo | Capital Sur | VCR-O | Fuera de Poligono OVL
7180 | 9/8/2025 | GORRITI 4417 | 14 | Pendiente | 809526157 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4254 | -34.5933 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
7186 | 9/8/2025 | NICARAGUA 5510 | 14 | Pendiente | 809526162 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4327 | -34.5823 | Palermo | Capital Sur | ATH-I | Fuera de Poligono OVL
7264 | 9/18/2025 | Dorrego 2265 | 14 | Pendiente | 809837500 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4381 | -34.5771 | Palermo | Capital Sur | ATH-B | Fuera de Poligono OVL
7950 | 9/29/2025 | Fitz Roy 2476 | 14 | Pendiente | 810038995 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4292 | -34.5778 | Palermo | Capital Sur | ATH-I | Fuera de Poligono OVL
S00936008 | 9/30/2025 | Azcuenaga 1645 | 2 | Pendiente | 01095943 | PEBCOM | picada colocar R200 para pedir traspaso | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.3971 | -34.5902 | Recoleta | Capital Sur | RET-D | ARATO-25058.PO.1RET
-629 | 10/1/2025 | Fray Justo Santa Maria de Oro 2730 | 14 | Pendiente | ICD31463422 | PEBCOM | Colocar R400 para posterior traspaso | Cambio | Fuente Teco | Pasante | 1 | -58.4224 | -34.5771 | Palermo | Capital Sur | VCR-M | Fuera de Poligono OVL
7594 | 10/22/2025 | NEWBERY, JORGE 2696 | 14 | Pendiente | 810421921 | PEBCOM | Picada | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4429 | -34.5745 | Palermo | Capital Sur | COG-B | Fuera de Poligono OVL
5749 | 10/27/2025 | ANCHORENA, TOMAS MANUEL DE, DR. 1754 | 2 | Pendiente de Traspaso PROPIO | 01230434 | PEBCOM | Traspaso de nodo propio avisar a telecentro despues del traspaso | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 0 | -58.4018 | -34.5905 | Recoleta | Capital Sur | AGU-F | Fuera de Poligono OVL
7665 | 10/28/2025 | ARAOZ 2313 | 14 | Pendiente | 01450977 | PEBCOM | Picada y cable cortado | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4176 | -34.5874 | Palermo | Capital Sur | VCR-G | Fuera de Poligono OVL
7719 | 10/30/2025 | CIUDAD DE LA PAZ 180 | 14 | Pendiente | 01229656 | PEBCOM | Colocar R400 para traspaso | Cambio | Nodo/Fuente Teco | Pasante | 1 | -58.44 | -34.5754 | Palermo | Capital Sur | COG-B | Fuera de Poligono OVL
7981 | 11/20/2025 | UGARTECHE 3079 | 14 | Pendiente | 01638326 | PEBCOM | Columna de telecom corroida en base para retira A pocos metros ya hay columna nueva de telecentro | Desmonte | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4119 | -34.5807 | Palermo | Capital Sur | AGU-M | Fuera de Poligono OVL
7977 | 11/25/2025 | Paraguay 4301 | 14 | Pendiente | 810853935 | PEBCOM | Cambio de columna propia corroida en base | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4224 | -34.586 | Palermo | Capital Sur | VCR-O | Fuera de Poligono OVL
S00785128 | 11/28/2025 | Paraguay 5055 | 14 | Pendiente | 810877555 | PEBCOM | inclinada base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4294 | -34.5806 | Palermo | Capital Sur | ATH-I | Fuera de Poligono OVL
S00566892 | 11/28/2025 | SANTA FE AV. 3711 | 14 | Pendiente | 810877633 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4161 | -34.585 | Palermo | Capital Sur | AGU-L | Fuera de Poligono OVL
7891 | 12/1/2025 | URUGUAY 1070 | 2 | Pendiente | 810984538 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.3872 | -34.5963 | Recoleta | Capital Sur | RET-R | Fuera de Poligono OVL
7892 | 12/1/2025 | Juncal 1642 | 2 | Pendiente | 01749376 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Fuente Teco | Pasante | 1 | -58.391 | -34.5942 | Recoleta | Capital Sur | RET-N | Fuera de Poligono OVL
-696 | 12/10/2025 | Las heras 3092 | 2 | Pendiente | 811131649 | PEBCOM | chocada | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4058 | -34.5836 | Recoleta | Capital Sur | AGU-J | Fuera de Poligono OVL
7939 | 12/10/2025 | AGUERO 2038 | 2 | Pendiente | Pendiente ADM | PEBCOM | Traspasar red a columna nueva y retirar la vieja | Desmonte | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4026 | -34.5883 | Recoleta | Capital Sur | AGU-G | Fuera de Poligono OVL
7940 | 12/19/2025 | French 2377 | 2 | Pendiente | 811198746 | PEBCOM | inclinada base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.3989 | -34.5909 | Recoleta | Capital Sur | RET-E | ARATO-25058.PO.1RET
7951 | 12/19/2025 | SALGUERO, JERONIMO 3149 | 14 | Pendiente | 811198700 | PEBCOM | poste inclinado base quebrada | Cambio | Sin equipos | Poste | 1 | -58.4039 | -34.5756 | Recoleta | Capital Sur | AGU-R | Fuera de Poligono OVL
7952 | 12/19/2025 | GURRUCHAGA 2473 | 14 | Pendiente | 811198697 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4203 | -34.5826 | Palermo | Capital Sur | VCR-L | Fuera de Poligono OVL
S01159828 | 12/18/2025 | THAMES 2041 | 14 | Pendiente | 811238652 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4267 | -34.5852 | Palermo | Capital Sur | VCR-P | Fuera de Poligono OVL
7976 | 12/23/2025 | SOLER 4509 | 14 | Pendiente | Pendiente ADM OT GxC | PEBCOM | base corroida | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4234 | -34.5881 | Palermo | Capital Sur | VCR-K | Fuera de Poligono OVL
7980 | 12/23/2025 | DIAZ, CNEL. AV. 2512 | 14 | Pendiente | 811238686 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4061 | -34.5832 | Recoleta | Capital Sur | AGU-J | Fuera de Poligono OVL
01018482 | 1/9/2026 | AGUERO 2364 | 2 | Pendiente | 02511365 | PEBCOM | corroida | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.3995 | -34.586 | Recoleta | Capital Sur | AGU-H | Fuera de Poligono OVL
S01180016 | 1/12/2026 | FITZ ROY 1730 | 14 | Pendiente | 811454223 | PEBCOM | inclinada corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4361 | -34.5839 | Palermo | Capital Sur | ATH-M | Fuera de Poligono OVL
S01180023 | 1/12/2026 | VEGA, NICETO, CNEL. AV. 5420 | 14 | Pendiente | 811454198 | PEBCOM | inclinada corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4376 | -34.588 | Palermo | Capital Sur | ATH-? | Fuera de Poligono OVL
S01180086 | 1/12/2026 | BONPLAND 1471 | 14 | Pendiente | 811454194 | PEBCOM | corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4395 | -34.5853 | Palermo | Capital Sur | ATH-M | Fuera de Poligono OVL
01211534 | 1/12/2026 | JUNCAL 2490 | 2 | Pendiente | 811454103 | PEBCOM | inclinado | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4017 | -34.5913 | Recoleta | Capital Sur | AGU-F | Fuera de Poligono OVL
S01290507 | 1/12/2026 | CABELLO 3472 | 14 | Pendiente | 811453983 | PEBCOM | inclinado | Cambio | Sin equipos | Poste | 1 | -58.4094 | -34.5812 | Palermo | Capital Sur | AGU-O | Fuera de Poligono OVL
S01313361 | 1/12/2026 | CABILDO AV. 805 | 14 | Pendiente | 811453963 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Poste | 1 | -58.445 | -34.5698 | Colegiales | Capital Norte | COG-C | Fuera de Poligono OVL
8099 | 1/13/2026 | DIAZ, CNEL. AV. 2599 | 14 | Pendiente | 811454281 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4056 | -34.5825 | Recoleta | Capital Sur | AGU-N | Fuera de Poligono OVL
-733 | 1/19/2026 | Dorrego 2755 | 14 | Pendiente | 811498056 | PEBCOM | corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4323 | -34.5744 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
-735 | 1/27/2026 | BERUTI 3012 | 2 | Pendiente | Pendiente ADM OT GxC | PEBCOM | base corroida | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 0 | -58.4066 | -34.5895 | Recoleta | Capital Sur | AGU-E | Fuera de Poligono OVL
8349 | 2/4/2026 | Costa Rica 5741 | 14 | Pendiente | 811627110 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4361 | -34.5815 | Palermo | Capital Sur | ATH-M | Fuera de Poligono OVL
8490 | 2/4/2026 | Ugarteche 2816 | 14 | Pendiente | 811627090 | PEBCOM | corroida inclinada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4139 | -34.5828 | Palermo | Capital Sur | AGU-M | Fuera de Poligono OVL
8293 | 2/4/2026 | CALLAO AV. 2014 | 2 | Pendiente | Pendiente ADM OT GxC | PEBCOM | inclinada | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.387 | -34.5873 | Recoleta | Capital Sur | RET-L | Fuera de Poligono OVL
S00066646 | 2/4/2026 | SALGUERO, JERONIMO 2715 | 14 | Pendiente | 811627063 | PEBCOM | inclinado | Cambio | Sin equipos | Poste | 1 | -58.4083 | -34.5803 | Palermo | Capital Sur | AGU-O | Fuera de Poligono OVL
8375 | 2/18/2026 | DORREGO AV. 2699 | 14 | Pendiente | 812440089 | PEBCOM | base corrodia | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4328 | -34.5743 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
S00117686 | 2/19/2026 | DORREGO AV. 2778 | 14 | Pendiente | 812440183 | PEBCOM | inlinada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4321 | -34.5742 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
8540 | 2/23/2026 | SINCLAIR 3106 | 14 | Pendiente | 812440495 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4229 | -34.5738 | Palermo | Capital Sur | VCR-M | Fuera de Poligono OVL
S01064368 | 2/23/2026 | SCALABRINI ORTIZ, RAUL AV. 1413 | 14 | Pendiente | 812440260 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4266 | -34.5921 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
S01406817 | 3/3/2026 | CAMPOS, LUIS M. AV. 155 | 14 | Pendiente | 814105825 | PEBCOM | inclinada | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4316 | -34.5743 | Palermo | Capital Sur | BLO-H | Fuera de Poligono OVL
S00165389 | 3/5/2026 | HONDURAS AV. 3708 | 14 | Pendiente | Pendiente ADM | PEBCOM | base corroida | Cambio | Nodo Teco | Terminal | 1 | -58.4147 | -34.5941 | Palermo | Capital Sur | VCR-B | Fuera de Poligono OVL
8496 | 3/6/2026 | COSTA RICA 5733 | 14 | Pendiente | Pendiente ADM | PEBCOM | base corroida inclinada | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.436 | -34.5816 | Palermo | Capital Sur | ATH-M | Fuera de Poligono OVL
8511 | 3/6/2026 | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 851 | 14 | Pendiente | 814107507 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4354 | -34.5669 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
8483 | 3/5/2026 | RODRIGUEZ PEÑA 1650 | 2 | Pendiente | 814107596 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.3895 | -34.5913 | Recoleta | Capital Sur | RET-L | Fuera de Poligono OVL
8602 | 3/13/2026 | DIAZ CNEL AV 2139 | 14 | Pendiente | 812879521 | PEBCOM | Cambiar Columna | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4088 | -34.5873 | Recoleta | Capital Sur | AGU-J | Fuera de Poligono OVL
00781500 | 3/21/2026 | RAVIGNANI EMILIO DR 1498 | 14 | Pendiente | 812879925 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4414 | -34.5834 | Palermo | Capital Sur | ATH-M | Fuera de Poligono OVL
8702 | 3/28/2026 | JUNCAL 2249 | 2 | Pendiente | 812880742 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.3993 | -34.5922 | Recoleta | Capital Sur | RET-E | ARATO-25058.PO.1RET
8746 | 4/7/2026 | PARAGUAY 4237 | 14 | Pendiente | 813046389 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4216 | -34.5866 | Palermo | Capital Sur | VCR-O | Fuera de Poligono OVL
S00289486 | 4/11/2026 | PARAGUAY 4585 | 14 | Pendiente | 813046715 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.425 | -34.584 | Palermo | Capital Sur | VCR-P | Fuera de Poligono OVL
S00325208 | 4/11/2026 | PARAGUAY 3711 | 14 | Pendiente | 813046718 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4161 | -34.5909 | Palermo | Capital Sur | VCR-C | Fuera de Poligono OVL
S00337251 | 4/11/2026 | SANCHEZ DE BUSTAMANTE 2450 | 2 | Pendiente | 813046724 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4033 | -34.585 | Recoleta | Capital Sur | AGU-H | Fuera de Poligono OVL
S00364886 | 4/11/2026 | MATIENZO BENJAMIN TENIENTE 1830 | 14 | Pendiente | 813046778 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4348 | -34.5692 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
PJ00009 | 4/20/2026 | THAMES 1516 | 14 | Pendiente | 813304793 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.432 | -34.5886 | Palermo | Capital Sur | VCR-F | Fuera de Poligono OVL
LR00001 | 4/27/2026 | BILLINGHURST 1796 | 2 | Pendiente | 813350523 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4097 | -34.5897 | Recoleta | Capital Sur | AGU-D | Fuera de Poligono OVL
PJ00040 | 4/20/2026 | HONDURAS 4822 | 14 | Pendiente | 813350536 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Aplomo | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4285 | -34.5899 | Palermo | Capital Sur | VCR-F | Fuera de Poligono OVL
AF00001 | 4/20/2026 | SALGUERO, JERONIMO 1995 | 14 | Pendiente | 813304889 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4134 | -34.5873 | Palermo | Capital Sur | VCR-G | Fuera de Poligono OVL
9006 | 4/20/2026 | CHARCAS 3250 | 2 | Pendiente | 813304917 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4117 | -34.5922 | Almagro | Capital Sur | AGU-C | Fuera de Poligono OVL
8921 | 4/20/2026 | DORREGO AV.2752 | 14 | Pendiente | 813305004 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4327 | -34.5742 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
S00419298 | 4/20/2026 | AUSTRIA 2354 | 2 | Pendiente | 813350615 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4015 | -34.5862 | Recoleta | Capital Sur | AGU-H | Fuera de Poligono OVL
000025 | 4/23/2026 | AV DORREGO 3900 | 14 | Pendiente | 813352568 | PEBCOM | POSTE CAIDO, VER POSIBILIDAD DE DESMONTE | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4188 | -34.5642 | Palermo | Capital Sur | BLO-? | Fuera de Poligono OVL
9025 | 4/24/2026 | ALVAREZ, JULIAN 2552 | 14 | Pendiente | 813352603 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4136 | -34.586 | Palermo | Capital Sur | AGU-L | Fuera de Poligono OVL
9062 | 4/30/2026 | BULNES 2550 | 14 | Pendiente | 813631416 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Aplomo | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.407 | -34.5826 | Palermo | Capital Sur | AGU-N | Fuera de Poligono OVL
9063 | 4/30/2026 | DEL LIBERTADOR AV. 2030 | 14 | Pendiente | 813631417 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Aplomo | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4019 | -34.582 | Recoleta | Capital Sur | AGU-I | Fuera de Poligono OVL
9050 | 4/30/2026 | CASTEX 3439 | 14 | Pendiente | 813631425 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4064 | -34.5775 | Palermo | Capital Sur | AGU-R | Fuera de Poligono OVL
9081 | 4/30/2026 | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1102 | 14 | Pendiente | 813631446 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4386 | -34.5652 | Palermo | Capital Sur | BLO-J | Fuera de Poligono OVL
9083 | 4/30/2026 | ARCE 949 | 14 | Pendiente | 813631449 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Aplomo | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4372 | -34.5672 | Palermo | Capital Sur | BLO-J | Fuera de Poligono OVL
9084 | 4/30/2026 | CAMPOS, LUIS M. AV. 1188 | 14 | Pendiente | 813631451 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4402 | -34.5656 | Palermo | Capital Sur | BLO-L | Fuera de Poligono OVL
9085 | 4/30/2026 | VILLANUEVA 1212 | 14 | Pendiente | 813631452 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Aplomo | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4417 | -34.5664 | Colegiales | Capital Norte | BLO-L | Fuera de Poligono OVL
S00477293 | 5/10/2026 | ARENALES 2552 | 2 | Pendiente | 813631921 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4025 | -34.5931 | Recoleta | Capital Sur | AGU-F | Fuera de Poligono OVL
S01385955 | 5/13/2026 | POSADAS 1391 | 2 | Pendiente | 814108527 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.3859 | -34.5882 | Recoleta | Capital Sur | RET-L | Fuera de Poligono OVL
S00432540 | 5/13/2026 | DUMONT, SANTOS 2618 | 14 | Pendiente | 814111029 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4404 | -34.5754 | Palermo | Capital Sur | COG-B | Fuera de Poligono OVL
9179 | 5/13/2026 | ARAOZ 2289 | 14 | Pendiente | 814108607 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4181 | -34.5877 | Palermo | Capital Sur | VCR-G | Fuera de Poligono OVL
9180 | 5/13/2026 | MIGUELETES 1156 | 14 | Pendiente | 814108619 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4383 | -34.564 | Palermo | Capital Sur | BLO-J | Fuera de Poligono OVL
9115 | 5/13/2026 | NEWBERY, JORGE 1694 | 14 | Pendiente | 814108632 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4347 | -34.5672 | Palermo | Capital Sur | BLO-H | Fuera de Poligono OVL
9116 | 5/13/2026 | GOROSTIAGA 1514 | 14 | Pendiente | 814108642 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4357 | -34.5646 | Palermo | Capital Sur | BLO-J | Fuera de Poligono OVL
9117 | 5/13/2026 | MAURE 1590 | 14 | Pendiente | 814108650 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA, POSIBLE NUEVA ALEDAÑA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.435 | -34.5657 | Palermo | Capital Sur | BLO-J | Fuera de Poligono OVL
9118 | 5/13/2026 | ORTEGA Y GASSET 1590 | 14 | Pendiente |  | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4308 | -34.5682 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
9120 | 5/13/2026 | ARCE 867 | 14 | Pendiente | 814108660 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4363 | -34.5677 | Palermo | Capital Sur | BLO-J | Fuera de Poligono OVL
9193 | 5/13/2026 | CRAMER 315 | 14 | Pendiente | 814109172 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4434 | -34.5757 | Palermo | Capital Sur | ATH-B | Fuera de Poligono OVL
9199 | 5/13/2026 | ARMENIA 1553 | 14 | Pendiente | 814109219 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4286 | -34.5904 | Palermo | Capital Sur | VCR-F | Fuera de Poligono OVL
S00497843 | 5/13/2026 | MANSILLA, LUCIO NORBERTO, GENERAL 2610 | 2 | Pendiente | 814109418 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4047 | -34.5961 | Almagro | Capital Sur | AGU-A | Fuera de Poligono OVL
S00522384 | 5/13/2026 | FRAY JUSTO SANTAMARIA DE ORO 2734 | 14 | Pendiente |  | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Fuente Teco | Pasante | 1 | -58.4222 | -34.5768 | Palermo | Capital Sur | VCR-M | Fuera de Poligono OVL
9220 | 5/13/2026 | ARMENIA 1829 | 14 | Pendiente | 814109740 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4258 | -34.5885 | Palermo | Capital Sur | VCR-K | Fuera de Poligono OVL
9945 | 5/13/2026 | LACROZE, FEDERICO AV. 1938 | 14 | Pendiente | 814109788 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4408 | -34.5658 | Palermo | Capital Sur | BLO-L | Fuera de Poligono OVL
10033 | 5/14/2026 | ESTADO DE PALESTINA 1192 | 14 | Pendiente |  | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Aplomo | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4244 | -34.5963 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
9157 | 5/14/2026 | GUATEMALA 5078 | 14 | Pendiente | 814108116 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4279 | -34.5837 | Palermo | Capital Sur | VCR-P | Fuera de Poligono OVL
10047 | 5/14/2026 | NEWBERY, JORGE 2410 | 14 | Pendiente | 814111706 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.441 | -34.5724 | Palermo | Capital Sur | COG-B | Fuera de Poligono OVL
S01035299 | 5/14/2026 | ECUADOR 1390 | 2 | Pendiente |  | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Aplomo | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4038 | -34.5944 | Recoleta | Capital Sur | AGU-A | Fuera de Poligono OVL
10042 | 5/14/2026 | PARAGUAY 5310 | 14 | Pendiente | 814108322 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4322 | -34.5785 | Palermo | Capital Sur | ATH-B | Fuera de Poligono OVL
10062 | 5/14/2026 | HUMBOLDT 1556 | 14 | Pendiente | 814108343 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4367 | -34.586 | Palermo | Capital Sur | ATH-M | Fuera de Poligono OVL
10066 | 5/14/2026 | ARENALES 3640 | 14 | Pendiente |  | PEBCOM | DESMONTAR COLUMNA | Desmonte | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4136 | -34.5855 | Palermo | Capital Sur | AGU-L | Fuera de Poligono OVL
10067 | 5/14/2026 | CHARCAS 3601 | 14 | Pendiente |  | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Aplomo | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4159 | -34.589 | Palermo | Capital Sur | VCR-E | Fuera de Poligono OVL
10072 | 5/14/2026 | SANTA FE AV. 3470 | 14 | Pendiente | 814111751 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4139 | -34.5866 | Palermo | Capital Sur | VCR-G | Fuera de Poligono OVL
10082 | 5/14/2026 | TAGLE 2562 | 14 | Pendiente | 814108377 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4002 | -34.5839 | Recoleta | Capital Sur | AGU-I | Fuera de Poligono OVL
10083 | 5/14/2026 | ORTIZ DE OCAMPO 2639 | 14 | Pendiente | 814111784 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4047 | -34.5826 | Recoleta | Capital Sur | AGU-N | Fuera de Poligono OVL
10098 | 5/14/2026 | DORREGO AV. 2635 | 14 | Pendiente | 814108458 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4339 | -34.5742 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
10103 | 5/14/2026 | DORREGO AV. 2765 | 14 | Pendiente | 814111791 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4323 | -34.5744 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
10104 | 5/14/2026 | DORREGO AV. 4050 | 14 | Pendiente | 814108469 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4169 | -34.5627 | Palermo | Capital Sur | BLO-? | Fuera de Poligono OVL
10129 | 5/14/2026 | ALVAREZ, JULIAN 1890 | 14 | Pendiente | 814111804 | PEBCOM | COLUMNA INCLINADA | Cambio | Sin equipos | Terminal | 1 | -58.4206 | -34.5902 | Palermo | Capital Sur | VCR-D | Fuera de Poligono OVL
10131 | 5/14/2026 | PARAGUAY 4022 | 14 | Pendiente |  | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Nodo/Fuente Teco | Pasante | 1 | -58.4197 | -34.5883 | Palermo | Capital Sur | VCR-K | Fuera de Poligono OVL
-775 | 6/2/2026 | 11 DE SEPTIEMBRE DE 1888 996 | 14 | Pendiente | Pendiente ADM | PEBCOM | base corroida | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4421 | -34.5688 | Palermo | Capital Sur | BLO-G | Fuera de Poligono OVL
-781 | 6/2/2026 | ARENALES 3658 | 14 | Pendiente | 814125568 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4137 | -34.5854 | Palermo | Capital Sur | AGU-L | Fuera de Poligono OVL
-782 | 6/2/2026 | ARMENIA 1800 | 14 | Pendiente | 814125577 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4263 | -34.5887 | Palermo | Capital Sur | VCR-F | Fuera de Poligono OVL
-787 | 6/2/2026 | CHENAUT, INDALESIO, GRAL. AV. 1945 | 14 | Pendiente | Pendiente ADM | PEBCOM | base corroida | Cambio | Nodo Teco | Pasante | 1 | -58.4328 | -34.5719 | Palermo | Capital Sur | BLO-H | Fuera de Poligono OVL
-796 | 6/2/2026 | CABRERA, JOSE A. 4723 | 14 | Pendiente | 814125624 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4294 | -34.5919 | Palermo | Capital Sur | VCR-F | Fuera de Poligono OVL
-797 | 6/2/2026 | CHARCAS 3248 | 2 | Pendiente | 814125633 | PEBCOM | columna chocada | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4117 | -34.5922 | Almagro | Capital Sur | AGU-C | Fuera de Poligono OVL
-805 | 6/2/2026 | MATIENZO, BENJAMIN, TENIENTE 1510 | 14 | Pendiente | 814125656 | PEBCOM | base corroida | Cambio | Sin equipos | Pasante | 1 | -58.4323 | -34.5663 | Palermo | Capital Sur | BLO-I | Fuera de Poligono OVL
814446819 | 6/11/2026 | ANGEL GALLARDO 946 | 6 | Pendiente | 814446819 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 0 | -58.4436 | -34.6069 | Almagro | Capital Sur | ALM-O | Fuera de Poligono OVL
814446825 | 6/11/2026 | ANGEL GALLARDO 1084 | 6 | Pendiente | 814446825 | PEBCOM | CAMBIAR COLUMNA | Cambio | Sin equipos | Pasante | 0 | -58.4451 | -34.6073 | Almagro | Capital Sur | ALM-O | Fuera de Poligono OVL